Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Крутинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Крутинского муниципального района Омской области»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Крутинского муниципального района Омской области «Развитие социально – культурной сферы Крутинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации № 615 от 30.07.2013 года, на основании данных отчетов соисполнителей о реализации подпрограмм за отчетный период.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 507 928 652,94  рубля, фактическое исполнение составило 507 928 652,94   рублей   или  100 %.

Программа состоит из 4 подпрограмм:

- Развитие муниципальной системы образования Крутинского муниципального района Омской области;

- Развитие культуры Крутинского муниципального района;

- Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики  в Крутинском муниципальном районе;

- Профилактика преступлений и правонарушений на территории Крутинского муниципального района;

1.	Подпрограмма

«Развитие муниципальной системы образования Крутинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 353 903 058,14 рублей,  фактическое исполнение составило 353 903 058,14

рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий основного мероприятия – 1,   где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе Омской области качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием».

-Мероприятие 1.1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дошкольным образованием»:

Vf1=22860623,4 рублей

Vp1=22860623,4 рублей

V1 = 22860623,4 /22860623,4 = 1

-Мероприятие 1.2 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным общим образованием»

Vf2=27847565,85 рублей

Vp2=27847565,85 рублей

V2 = 27847565,85/27847565,85 = 1

-Мероприятие 1.3 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дополнительным образованием»

Vf3=3292936,55 рублей

Vp3=3295129,7 рублей

V3 = 3292936,55 /3295129,7 = 1

-Мероприятие 1.4 «Создание условий для здорового образа жизни детей и обеспечения безопасности участников образовательного процесса»

Vf4=1279757,76 рублей

Vp4=1279757,9 рублей

V4 = 1279757,76 /1279757,9 = 1

-Мероприятие 1.5 «Создание условий для развития способных и талантливых детей и молодежи»

Vf5=787956,32 рублей

Vp5=787956,32 рублей

V5 = 787956,32/787956,32= 1

- Мероприятие 1.6 «Развитие кадрового ресурса»

Vf6=812088,06 рублей

Vp6=812088,06 рублей

V6 = 812088,06/812088,06= 1

-Мероприятие 1.7 «Обеспечение инновационного характера развития системы образования»

Vf7=95400,00 рублей

Vp7=95400,00   рублей

V7 = 95400,00 / 95400,00 = 1

-Мероприятие 1.8 «Создание условий социальной поддержки обучающихся»

Vf8=7971707,25 рублей

Vp8=7971707,25 рублей

V8 = 7971707,25 /7971707,25 = 1

-Мероприятие 1.9 « Информационно – методическое обслуживание муниципальных образовательных учреждений»

Vf9=  286103,05 рублей

Vp9=  286103,05 рублей

V9 =  286103,05 /286103,05 = 1

-Мероприятие 1.10 «Осуществление финансово – экономического, хозяйственного сопровождения образовательных учреждений»

Vf10=5274657,98 рублей

Vp10=5274657,98 рублей

V10 = 5274657,98 /5281243,55274657,98  = 1

-Мероприятие 1.11 «Развитие материально – технической базы учреждений образования»

Vf11= 4466823,66 рублей

Vp11=4466823,66 рублей

V11 = 4466823,66 /4466823,66 = 1

- Мероприятие 1.12 «Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

Vf12=1 282 901,84 рублей

Vp12=1 282 901,84 рублей

V12 = 1 282 901,84 / 1 282 901,84 = 1

- Мероприятие 1.13 «Ремонт зданий. Установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях»

Vf13= 4282703,29 рублей

Vp13=4282703,29 рублей

V13 = 4282703,29 /4282703,29 = 1

- Мероприятие 1.14 «Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

Vf14= 38955,25рублей

Vp14= 38955,25  рублей

V14 = 38955,25/38955,25 = 1

- Мероприятие 1.15 «Организация оздоровления и отдыха детей в Крутинском муниципальном районе Омской области»

Vf15=1207339,34рублей

Vp15=1207339,34рублей

V15 = 1207339,34/1207339,34= 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе Омской области качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием».

-Мероприятие 1.1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дошкольным образованием»:

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей, указанного возраста, проживающих на территории Крутинского муниципального района»:

Gf1=83 %.

Gp1=82 %.

G1 = 83/82 = 1

-Мероприятие 1.2 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным общим образованием»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике»:

Gf2= 99,9%.

Gp2= 100%.

G2 = 99,9/100 = 1

-Мероприятие 1.3 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дополнительным образованием»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей от общего количества детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, проживающих на территории Крутинского муниципального района Омской области»:

Gf3=100%

Gp3=100%

G3 = 100/100 = 1

-Мероприятие 1.4 «Создание условий для здорового образа жизни детей и обеспечения безопасности участников образовательного процесса»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений»:

Gf4=100%

Gp4=90%

G4 = 90/100 = 1

-Мероприятие 1.5 «Создание условий для развития способных и талантливых детей и молодежи»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля обучающихся принявших участие в конкурсах  творческой направленности и олимпиадах от общего числа обучающихся»:

Gf5=56 %

Gp5=56%

G5 = 56/56 = 1

- Мероприятие 1.6 «Развитие кадрового ресурса»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля молодых специалистов  от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений»:

Gf6=7,2 %

Gp6=7,2 %

G6 = 7,2/7,2 = 1

-Мероприятие 1.7 «Обеспечение инновационного характера развития системы образования»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля муниципальных образовательных учреждений, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования»:

Gf7=100%

Gp7=100 %

G7 = 100/100 = 1

-Мероприятие 1.8 «Создание условий социальной поддержки обучающихся»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества обучающихся»:

Gf8=99 %

Gp8=99%

G8 = 100/100 = 1

-Мероприятие 1.9 «Информационно – методическое обслуживание муниципальных образовательных учреждений»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля мероприятий проведенных МБУ «Центр информационного методического обеспечения ОУ» для повышения квалификации педагогических работников от общего количества от  общего количества мероприятий»:

Gf9=99 %

Gp9=99%

G9 = 99/99 = 1

-Мероприятие 1.10 «Осуществление финансово – экономического, хозяйственного сопровождения образовательных учреждений»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля образовательных учреждений в которых организован и ведется бухгалтерский учет от общего количества учреждений»:

Gf10=100%

Gp10=100%

G10 = 100/100 = 1

-Мероприятие 1.11 «Развитие материально – технической базы учреждений образования»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, а также оснащение образовательных учреждений»:

Gf11=100%

Gp11=100%

G11 = 100/100 = 1

- Мероприятие 1.12 «Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих горячее питание от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»:

Gf12=1638

Gp12=1863

G12 = 1638/1863 = 0,9

- Мероприятие 1.13 «Ремонт зданий. Установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях»

- Мероприятие 1.14 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

- Мероприятие 1.15 «Организация оздоровления и отдыха детей в Крутинском муниципальном районе Омской области»

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе Омской области качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием».

-Мероприятие 1.1 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дошкольным образованием»:

G1 = 1

V1= 1

I1=1/1=1

-Мероприятие 1.2 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным общим образованием»

G2 = 1

V2= 1

I2=1/1=1

-Мероприятие 1.3 «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе качественным дополнительным образованием»

G3 = 1

V3= 1

I3=1/1=1

-Мероприятие 1.4 «Создание условий для здорового образа жизни детей и обеспечения безопасности участников образовательного процесса»

G4 = 1

V4= 1

I4=1/1=1

-Мероприятие 1.5 «Создание условий для развития способных и талантливых детей и молодежи»

G5 = 1

V5= 1

I5=1/1=1

- Мероприятие 1.6 «Развитие кадрового ресурса»

G6 = 0,97

V6= 1

I6=0,97/1=0,97

-Мероприятие 1.7 «Обеспечение инновационного характера развития системы образования»

G7 = 1

V7= 1

I7=1/1=1

-Мероприятие 1.8 «Создание условий социальной поддержки обучающихся»

G8 = 1

V8= 1

I8=1/1=1

-Мероприятие 1.9 « Информационно – методическое обслуживание муниципальных образовательных учреждений»

G9 = 1

V9= 1

I9=1/1=1

-Мероприятие 1.10 «Осуществление финансово – экономического, хозяйственного сопровождения образовательных учреждений»

G10 = 1

V10= 1

I10=1/1=1

-Мероприятие 1.11 «Развитие материально – технической базы учреждений образования»

G11 = 1

V11= 1

I11=1/1=1

- Мероприятие 1.12 «Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»

G12 = 0,9

V12= 0,9

I12=0,9/0,9=1

- Мероприятие 1.13 «Ремонт зданий. Установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях»

G13 = 1

V13= 1

I13=1/1=1

- Мероприятие 1.14 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

G14 = 1

V14= 1

I14=1/1=1

- Мероприятие 1.15 «Организация оздоровления и отдыха детей в Крутинском муниципальном районе Омской области»

G15 = 1

V15= 1

I15=1/1=1

Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение граждан, проживающих в Крутинском районе Омской области качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием»

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J1= (1+1+1+1+1+0,97+1+1+1+1+1+0,9+1+1+1)/15*100= 99 %

Основное мероприятие 2 «Осуществление управления системой образования на территории Крутинского муниципального района Омской области»

- Мероприятие 2.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправлении»

Vf1=  3884214,04рублей

Vp1=   3884214,04рублей

V1 =  3884214,04/3884214,04= 1

-Мероприятие 2.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»

Vf2= 997040 рублей

Vp2= 997040 рублей

V2 =  997040/1033059= 1

-Мероприятие 2.3 «Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»

Vf3= 5500180 рублей

Vp3= 5500180  рублей

V3 = 5500180/5500180 = 1

-Мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»

Vf4=  1333023668рублей

Vp4=   1333023668рублей

V4 =  1333023668/1333023668= 1

- Мероприятие 2.5 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Vf5=936000 рублей

Vp5=936000   рублей

V5 = 936000/936000 = 1

- Мероприятие 2.6 «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения  опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье».

Vf6= 1176676 рублей

Vp6= 1176676  рублей

V6 = 1176676/1176676 = 1

- Мероприятие 2.7 «Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки».

Vf7=    1182920рублей

Vp7=   1182920рублей

V7 =  1182920/1182920= 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 2 «Осуществление управления системой образования на территории Крутинского муниципального района Омской области»

- Мероприятие 2.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправлении»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля муниципальных служащих Комитета по образованию получивших повышение квалификации в установленные законодательством сроки от общего яисла муниципальных служащих Комитета по образованию»:

Gf1=100%

Gp1=100 %

G1 = 100/100 = 1

-Мероприятие 2.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем учебном году»:

Gf2=76,3%

Gp2=76,3%

G2 = 76,3/76,3 = 1

-Мероприятие 2.3 «Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля опекунов, получающих ежемесячную выплату на осуществление опеки и попечительства»:

Gf3=100 %

Gp3=100%

G3 = 100/100 = 1

-Мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля обучающихся, которым обеспечены государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования»:

Gf4 100%.

Gp4=100 %

G4 = 100/100 = 1

- Мероприятие 2.5 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля родителей своевременно получающих компенсацию за содержание ребенка»:

Gf5=100%

Gp5=100 %

G5 = 100/100 = 1

- Мероприятие 2.6 «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения  опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье».

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля опекунов получающих ежемесячное денежное вознаграждение»:

Gf6=100%

Gp6=100%

G6 = 100/100 = 1

- Мероприятие 2.7 «Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки».

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Доля опекунов получающих ежемесячное денежное вознаграждение»:

Gf7=100 %

Gp7=100%

G7 = 100/100 = 1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 2 «Осуществление управления системой образования на территории Крутинского муниципального района Омской области»

- Мероприятие 2.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправлении»

G1 = 1

V1= 1

I1=1/1=1

-Мероприятие 2.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»

G2 = 0,97

V2= 1

I2=0,97/1=0,97

-Мероприятие 2.3 «Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»

G3 = 1

V3= 1

I3=1/1=1

-Мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»

G4 = 1

V4= 1

I4=1/1=1

- Мероприятие 2.5 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

G5 = 1

V5= 1

I5=1/1=1

- Мероприятие 2.6 «Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения  опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье».

G6 = 1

V6= 1

I6=1/1=1

- Мероприятие 2.7 «Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки».

G7 = 1

V7= 1

I7=1/1=1

Расчет эффективности реализации основного мероприятия «реализация ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности Администрации Крутинского муниципального района Омской области" на 2014-2022 годы»

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J2= (1+0,97+1+1+1+1+1)/7*100= 99,6 %

Расчет эффективности подпрограммы 1

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы;

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы;

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

J1=99,9%

J2= 99,6%

P1= (99,9%+99,6%)/2= 99,75 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования Крутинского муниципального района Омской области» – 99,75%%

29.03.2024 года

Начальник отдела экономики

и имущественных отношений                                       Т. С. Грохотова